Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

приказом МКУ «Управление

образования ЗАТО город Заозерск»

от 01.06.2021 № 01-09/155

Паспорт плана мероприятий («дорожная карта») системы работы по самоопределению и профессиональной

ориентации обучающихся в ЗАТО город Заозерск на 2021-2023 годы

| 1. | Цель | Развитие эффективного механизма оценки качества работы ОО по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся, предусматривающей: - утверждение показателей эффективности деятельности ОО в данном направлении и критериев для оценки их достижения; - разработку механизма сбора и обработки полученных данных; - анализ состояния работы в ОО по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся; - подготовку рекомендаций для ОО по совершенствованию работы по направлению самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся; - проведению мероприятий по проверке выполнения выданных ОО рекомендаций по совершенствованию работы по направлению самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ожидаемый результат | Выработан эффективный механизм оценки качества работы образовательной организации по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся |
| 3. | Показатели эффективности системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации для оценки и определение методов сбора информации | - организация обучения обучающихся, осваивающих основные образовательные программы, в том числе, с применением дистанционных технологий, по ИУП и ИОП (индивидуальным учебным планам и индивидуальным образовательным программам); - вовлечение обучающихся в общероссийскую общественно-государственную детско- юношескую организацию РДШ; - вовлечение обучающихся во всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ»; |

|  |  | - организация профориентационной работы обучающихся (в том числе, с ОВЗ) через участие в профориентационных десантах (экскурсиях) на предприятия, СПО, ВУЗы; - организация работы с обучающимися по формированию финансовой грамотности; - предоставление обучающимся возможности изучать предметную область «Технология» и др. предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места; - организация работы с обучающимися в сфере научно-технического творчества и робототехники на базе «Точка роста»; - выбор обучающимися учебных предметов для сдачи ГИА-11, изучавшиеся на углубленном уровне; - организация профориентации обучающихся с ОВЗ. |
| --- | --- | --- |
| 4. | Методы сбора информации | - Мониторинг состояния работы ОО по самоопределению и профессиональной ориентации (два раза в год: январь, май) |
| 5. | Источник информации при проведении мониторинга | - открытые данные; - данные регионального мониторинга по оценке работы ОО по самоопределению и профессиональной ориентации |
| 6. | Анализ полученных данных | - анализ полученных данных, аналитическая справка (февраль, июнь) |
| 7. | Разработка / подготовка адресных рекомендаций | Подготовка рекомендаций для педагогических работников: - по проведению ранней профориентации; - по профориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ); - по выявлению предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации. Подготовка рекомендаций для руководства школы: - по взаимодействию с профессиональными организациями; - по учету выявленных потребностей на рынке труда Мурманской области; - по психолого-педагогическому сопровождению профессионального самоопределения обучающихся. |
| 8. | Принятие управленческих решений | Проведены совещания на уровне руководителя общеобразовательной организации с лицами, ответственными за работу с обучающимися по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся: - по выполнению направленных рекомендаций; -обсуждению вопросов совершенствования деятельности ОО по направлению самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся: (март, октябрь) |
| 8. | Оценка эффективности управленческих решений | Проанализирована эффективность принятых мер, подготовлен аналитический отчет, внесены коррективы в «дорожную карту» (июль-август). |

План мероприятий («дорожная карта») системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в ЗАТО город Заозерск на 2021-2023 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение Плана мероприятий («дорожной карты») системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в ЗАТО город Заозерск на 2021-2023 годы | июль 2021 | МКУ «Управление образования ЗАТО город Заозерск» | Утвержден план действий, показатели качества и механизмы оценки деятельности ОО по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся |
| 2. | Проведение мониторинга достижения показателей эффективности работы ОО по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся | Ежегодно январь, май | МКУ «Управление образования ЗАТО город Заозерск» | Осуществлены сбор и обработка данных по достижению ОО показателей качества работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся |
| 3. | Проведен анализ эффективности деятельности ОО по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся, подготовлен аналитический отчет | Ежегодно февраль, июнь | МКУ «Управление образования ЗАТО город Заозерск» | Подготовлена справка за анализируемый период деятельности ОО по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся |
| 4. | Обсуждение результатов анализа деятельности ОО по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся на совещании при руководителе ОО с ответственными за данное направление работы при | Ежегодно март, октябрь | МКУ «Управление образования ЗАТО город Заозерск» | Выработаны рекомендации по совершенствованию работы по направлению самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся |
| 6. | Анализ эффективности реализованных мер по принятым рекомендациям, касающимся совершенствования работы ОО в направлении | Ежегодно июль-август | МКУ «Управление образования ЗАТО город Заозерск» | Проанализирована эффективность принятых руководством ОО мер по |

|  | самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся |  |  | совершенствованию работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся. Внесены коррективы в « дорожную карту» реализации муниципальной системы самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Отражение результатов мониторинга и анализа эффективности деятельности ОО по достижению показателей качества в системе работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в ежегодном докладе о состоянии муниципальной системы образования ЗАТО Видяево и перспективах ее развития | Ежегодно сентябрь | Отдел ОКСМП | Подготовлен ежегодный доклад о состоянии муниципальной системы образования ЗАТО Видяево и перспективах ее развития, в котором отражена степень достижения показателей эффективности деятельности ОО по самоопрделению и профессиональной ориентации обучающихся |