Приложение № 7

УТВЕРЖДЕНО

приказом  МКУ «Управление

образования ЗАТО город Заозерск»

от 01.06.2021 № 01-09/155

Паспорт плана мероприятий («дорожная карта»)  по развитию муниципальной системы оценки качества

дошкольного образования в ЗАТО город Заозерск  на 2021-2023 годы

| 1. | Цель | Создание системы оценки дошкольного образования, направленной на повышение качества дошкольного образования |
| --- | --- | --- |
|  | Ожидаемый результат | Создание эффективной системы оценки дошкольного образования, направленной на повышение качества дошкольного образования |
| 2. | Показатели для оценки и определение методов сбора информации | - условия реализации основных образовательных программ; - работа организаций дошкольного образования по созданию здоровьесберегающей и безопасной среды; - работа организаций дошкольного образования по взаимодействию с родителями - условия для получения дошкольного образования детьми с ОВЗ и (или) инвалидами - совершенствование предметно-развивающей среды |
| 3. | Проведение мероприятий в | Система оценки дошкольного образования призвана обеспечить участников образовательных |
|  | соответствии с поставленными | отношений объективной достоверной информацией о качестве дошкольного образования, |
|  | целями по различным | состоянии системы дошкольного образования на различных уровнях и направлениях |
|  | направлениям | совершенствования системы управления качеством образования. |
|  |  | Для этого требуется: |
|  |  | - сформировать нормативную базу для проведения мониторинга муниципальной системы |
|  |  | мониторинга и оценки качества дошкольного образования в ЗАТО город Заозерск; |
|  |  | - сформировать и систематически обновлять базу информационных, методических материалов по |
|  |  | вопросам развития муниципальной системы мониторинга и оценки качества дошкольного |
|  |  | образования; |
|  |  | - обеспечить повышение квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам |
|  |  | развития муниципальной системы мониторинга и оценки качества дошкольного образования; |
|  |  | - проводить анализ факторов, влияющих на качество дошкольного образования; |
|  |  | - осуществлять информационное сопровождение по вопросам развития муниципальной системы |

|  |  | мониторинга и оценки качества дошкольного образования |
| --- | --- | --- |
| 4. | Процесс сбора информации в соответствии с поставленными целями | - анализ региональных мониторингов; - результаты муниципального мониторинга; - анализ результатов самообследования ДОУ |
| 5. | Анализ полученных данных | - проведен анализ полученных данных, подготовлены аналитические отчеты |
| 6. | Разработка / подготовка адресных рекомендаций | - подготовка методических рекомендаций по результатам муниципальных мониторингов; - подготовка адресных рекомендаций по результатам проведенного анализа для ОО (для руководителей ОО, для педагогических работников). |
| 7. | Принятие управленческих решений | - определено ресурсное обеспечение реализации муниципальной «дорожной карты»; - организованы и проведены семинары-совещания с участием руководителей и педагогических работников ДОУ, круглый стол «Анализ реализации «дорожной карты» по развитию муниципальной системы мониторинга качества дошкольного образования в ЗАТО город Заозерск на 2021 -2023 годы; - проведено индивидуальное собеседование с руководителем ОО, на основе анализа принятых управленческих решений |
| 8. | Оценка эффективности решений | -проанализирована эффективность реализованных мер, внесены коррективы в муниципальную «дорожную карту» |

План мероприятий («дорожная карта») по развитию муниципальной системы мониторинга качества дошкольного образования в ЗАТО город Заозерск  на 2021-2023 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Мероприятия по аналитическому, организационно-методическому и технологическому развитию муниципальной системы мониторинга качества дошкольного образования |  |  |  |
| 1. | Проведение мониторинговых исследований качества дошкольного образования на муниципальном уровне по следующим показателям: - условия реализации основных образовательных программ; - работа организаций дошкольного образования по созданию здоровьесберегающей и безопасной среды; - работа организаций дошкольного образования по взаимодействию с родителями | Июнь-Август ежегодно | МКУ «Управление образования ЗАТО город Заозерск» | Статистико-аналитический отчет |

|  | - условия для получения дошкольного образования детьми с ОВЗ и (или) инвалидами - совершенствованию предметно-развивающей среды в ДОУ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Проведение оценки созданных в организации условий в соответствии с перечнем показателей оценки качества дошкольного образования | Ежегодно январь, май | МКУ «Управление образования ЗАТО город Заозерск», ДОУ | Аналитический отчет |
| II | Мероприятия по повышению квалификации по вопросам развития муниципальной системы мониторинга и оценки качества дошкольного образования |  |  |  |
| 1 | Обучение на курсах повышения квалификации руководящих и педагогических работников ДОУ по вопросам развития муниципальной системы мониторинга и оценки качества дошкольного образования | В соответствии с планом-графиком курсовой подготовки | МКУ «Управление образования ЗАТО город Заозерск», ДОУ | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников ДОО по вопросам развития муниципальной системы мониторинга и оценки качества дошкольного образования |
| 2 | Проведение семинаров для педагогических работников ДОУ по вопросам развития муниципальной системы мониторинга и оценки качества дошкольного образования | Ежегодно ноябрь | МКУ «Управление образования ЗАТО город Заозерск», ДОУ | Проведены семинары для педагогических работников ДОУ по вопросам развития муниципальной системы мониторинга и оценки качества дошкольного образования |
| 3 | Проведение муниципальных конкурсов, обеспечение участия педагогов ДОУ в региональных конкурсах профессионального мастерства и конкурсах образовательных программ дошкольного образования | Ежегодно III квартал | МКУ «Управление образования ЗАТО город Заозерск» | Участие педагогических работников ДОУ в конкурсах профессионального мастерства и конкурсах образовательных программ дошкольного образования |
| III | Мероприятия по организационно-управленческому сопровождению развития муниципальной системы мониторинга и оценки качества дошкольного образования |  |  |  |

| 1. | Проведение совещаний с руководителями ДОУ по вопросам формирования муниципальной системы оценки качества дошкольного образования | Сентябрь – октябрь 2021 | МКУ «Управление образования ЗАТО город Заозерск» | Получены разъяснения по вопросам управления качеством образовательных результатов, системе оценки качества подготовки обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Проведение совещаний с руководителями ДОУ по итогам проведенных мониторингов и оценки качества дошкольного образования | Ежегодно, февраль, май | МКУ «Управление образования ЗАТО город Заозерск» | Обсуждены итоги мониторингов, выданы рекомендации по совершенствованию работы по обеспечению качества дошкольного образования |
| 3 | Проведение анализа эффективности реализованных мер, принятых по рекомендациям в ходе оценки качества дошкольного образования | Ежегодно июнь - июль | МКУ «Управление образования ЗАТО город Заозерск» | Проведен анализ эффективности принятых мер, внесены коррективы в муниципальную «дорожную карту» |
| 4 | Подготовка материалов к ежегодному докладу о состоянии и перспективах развития муниципальной системы образования ЗАТО город Заозерск | Ежегодно июль-август | МКУ «Управление образования ЗАТО город Заозерск» | Подготовлен аналитический материал о состоянии дошкольного образования и достижении показателей качества |
| IV | Мероприятия по информационному сопровождению муниципальной системы по вопросам развития муниципальной системы мониторинга и оценки качества дошкольного образования |  |  |  |
| 1. | Информационное наполнение раздела, посвященного муниципальной системе оценки качества образования, на сайте http://eduzaozersk.ru/ | На постоянной основе (актуализация данных) | МКУ «Управление образования ЗАТО город Заозерск» | Информирование общественности о развитии муниципальной системы оценки качества дошкольного образования |
| 2. | Освещение вопросов развития муниципальной системы оценки качества дошкольного образования на официальных сайтах ДОУ, официальных группах в социальных сетях | На постоянной основе по мере появления информации | МКУ «Управление образования ЗАТО город Заозерск», ДОУ | Информирование общественности о развитии муниципальной системы оценки качества дошкольного образования |