Приложение № 6

УТВЕРЖДЕНО

приказом  МКУ «Управление

образования ЗАТО город Заозерск»

от 01.06.2021 № 01-09/155

Паспорт плана мероприятий («дорожной карты»)

по организации муниципальной системы воспитания обучающихся в образовательных организациях ЗАТО город Заозерск на 2021-2023 годы

| Цель и задачи | Развитие эффективного механизма муниципальной системы оценки качества воспитательной работы в образовательных организациях ЗАТО город Заозерск, отражающего: - развитие социальных институтов воспитания в ОО; - обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе отечественных традиций гражданско-патриотического воспитания, формирования российской идентичности, духовного и нравственного воспитания на основе российских традиционных ценностей; - обеспечение физической, информационной и психологической безопасности; - развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся; - обеспечение работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; - обеспечение работы по поддержке семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; - обеспечение поддержки обучающихся, для которых русский язык не является родным; - обеспечение работы по повышению культуры родителей (законных представителей) обучающихся; - организацию деятельности педагогических работников, осуществляющих классное руководство в ОО; - организацию воспитательной деятельности в период организации каникулярного отдыха обучающихся; - осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия для методического обеспечения воспитательной работы в ОО |
| --- | --- |
| Ожидаемый результат | Выработан эффективный механизм оценки качества воспитательной работы в муниципальных ОО |
| Показатели эффективности | - в ОО организована работа по развитию социальных институтов воспитания (да/нет - подтверждающие документы) (Наличие в ОО структуры воспитательной работы, отвечающей за подготовку молодого поколения к |

|  | независимой самостоятельной общественной жизни, содействующей адаптации и социализации детей, подростков и молодежи, их развитию совместно с обществом) - наличие на сайте программ гражданско-патриотического воспитания, формирования российской идентичности, духовного и нравственного воспитания, принятых педагогическими коллективами и утвержденных приказами руководителей ОО, годовых планов и отчетов о реализации таких программ (да/нет) и достижением показателя охвата обучающихся участием в мероприятиях по вышеуказанным направлениям (в %); - наличие на сайте ОО годовых планов мероприятий по развитию добровольчества среди обучающихся, отчетов об их реализации (да/нет), достижение показателя охвата обучающихся различными видами добровольческой (волонтерской) деятельности ( в %); - наличие в ОО детских общественных объединений (РДШ, Юнармия, ЮИД)- (да/нет, данные самооценки ОО); - охват обучающихся деятельностью по направлениям социализация и самореализация ( в %, данные самооценки ОО); - наличие на сайте ОО годовых планов мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушения среди обучающихся, отчетов об их реализации (да/нет). достижение показателей эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушения: - организация деятельности с обучающимися, состоящими на различных учетах по поводу совершения правонарушений (данные самооценки ОО): - охват обучающихся социально-психологическим тестированием (%). - количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений среди несовершеннолетних – до 10). - количество обучающихся, состоящих на учете в школе, в КДН и ПДН (в % и в динамике по сравнению с прошлым годом). - наличие системы учета и планирование работы с обучающимися, для которых русский язык не является родным (данные самооценки ОО) - (да/нет; - наличие на сайте СОШ программы деятельности классных руководителей с разработанными показателями оценки качества по основным направлениям - (да/нет), годовых отчетов о достижении утвержденных показателей качества, в том числе, по просвещению родителей (законных представителей) обучающихся, охвату обучающихся в системе дополнительного образования, в том числе, детей с ОВЗ (данные статистических отчетов и самооценки ОО) - (да/нет); - наличие на сайте ОО планов мероприятий по организации каникулярного отдыха обучающихся и отчетов |
| --- | --- |

|  | об их реализации (да/нет); - наличие системы учета несовершеннолетних, охваченных различными видами каникулярного отдыха, утвержденных показателей качества такого рода деятельности ( самооценка ОО, статистическая отчетность по ЛОЛ дневного пребывания) - (да/нет) |
| --- | --- |
| Методы сбора информации, наличие информации о показателях | Мониторинг состояния воспитательной работы в по формам самооценки деятельности ОО ЗАТО город Заозерск – два раза в год (январь-промежуточный, май) |
| Анализ полученных данных | Проведен анализ полученных данных, подготовлен аналитический отчет (февраль, июнь) |
| Разработка/подготовка адресных рекомендаций | Разработаны адресные рекомендации по организации воспитательной работы в ОО, в том числе, представление опыта по одному из направлений воспитательной работы на выставке в августе (августовское совещание педагогических работников муниципальной системы образования ЗАТО город Заозерск) – февраль, июнь |
| Принятие управленческих решений | Проведены семинары-совещания для руководителей ОО, а также специалистов, ответственных за организацию воспитательной работы в ОО на заседании Координационного совета по воспитанию и профилактике март, октябрь |
| Оценка эффективности управленческих решений | Проанализирована эффективность реализованных мер, подготовлен аналитический отчет, внесены коррективы в «дорожную карту» реализации муниципальной системы оценки качества образования – июль-август |

План мероприятий («дорожная карта») по организации муниципальной системы оценки качества воспитания в образовательных организациях ЗАТО город Заозерск на 2021-2023 годы

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение Плана мероприятий («дорожная карта») по организации муниципальной системы | июнь 2021 | МКУ «Управление образования ЗАТО город Заозерск» | Утвержден план действий, показатели качества и механизмы |

|  | оценки качества воспитания в образовательных организациях ЗАТО город Заозерск на 2021-2023 годы |  |  | оценки деятельности образовательных организаций ЗАТО город Заозерск (далее – ОО) по организации воспитательной работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Проведение мониторинга достижения показателей эффективности организации воспитательной работы в ОО | ежегодно январь, май | МКУ «Управление образования ЗАТО город Заозерск» | Осуществлены сбор и обработка данных по достижению ОО показателей оценки качества организации воспитательной работы |
| 3 | Проведен анализ эффективности воспитательной работы ОО, подготовлен аналитический отчет | ежегодно февраль, июнь | МКУ «Управление образования ЗАТО город Заозерск» | Подготовка аналитической справки за анализируемый период воспитательной деятельности |
| 4 | Анализ эффективности реализованных мер по принятым рекомендациям, подготовлен аналитический отчет | ежегодно июль-август | МКУ «Управление образования ЗАТО город Заозерск» | Проанализирована эффективность принятых мер по совершенствованию организации воспитательной работы в ОО. Внесены коррективы в «дорожную карту» реализации муниципальной системы оценки качества образования |
| 5 | Отражение результатов мониторинга и анализа эффективности воспитательной работы в ОО, эффективности принятых мер для совершенствования воспитательной работы в ОО в ежегодном докладе о состоянии муниципальной системы образования ЗАТО город Заозерск и перспективах ее развития | ежегодно сентябрь | МКУ «Управление образования ЗАТО город Заозерск» | Подготовлен ежегодный доклад о состоянии муниципальной системы образования ЗАТО город Заозерск и перспективах ее развития, в котором отражена степень достижения показателей эффективности деятельности ОО по организации воспитательной работы и эффективности принимаемых мер по ее совершенствованию |